## Sjabloon Activiteitenplanning
Kalenderdata |  | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01
Weeknummers |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Kritieke pad (in weken) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Kritieke taken (taken zonder speling) | Taakhouder(s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
etc
Oplevering
Eindevaluatie
Zwevende taken (taken met speling)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
etc
Activiteiten planning opstellen
Je kunt dit tekstvak verplaatsen door het te verslepen.
Wil je een voorbeeld zien? Bekijk het voorbeeld in de tabblad: 'VB Planning activiteiten'.
Voorwaardelijke opmaak
- Alle cellen in het raster tussen de taken (30) en de weken (40) zijn voorwaardelijk opgemaakt.
Type een '1' in het vakje om aan te geven dat de taak plaatsvindt in deze we(e)k(en). Het vakje kleurt vanzelf.
- Taken in het kritieke pad zijn rood, zwevende taken kleuren groen.
- Wil je meer taken en weken? Kopieer dan de opmaak.
Data en weeknummers (regel 1 en 2)
Pas de data en weeknummers aan naar wens.
Kritieke en zwevende taken invullen
- Voor elke taak geldt: plaats een nieuwe taak tussen de taak die eraan vooraf gaat en de taak die volgt.
- Begin met het invullen van de kritieke taken (taken van kritieke pad uit het netwerkdiagram)
- Vul daarna de zwevende taken in. Hanteer de volgende werkwijze:
1. zet zwevende taken die bij elkaar horen, bij elkaar. Zo creer je en taakgroep. Lekker overzichtelijk.
2. zet taken - binnen een taakgroep - die een onderlinge afhankelijkheid hebben (eerst taak A, dan Taak B, etc) eerst neer. Vul daarna de overige taken uit de taakgroep in .
3. Ga door met een volgende zwevende taak(groep).
Verbindingen
- Taken die samenhangen met het kritieke pad zijn begrensd (begin of einde) met een dikke streep.
- Zwevende taken met een onderlinge afhankelijkheid zijn begrensd met een dunne streep.
- Met pijlen geef je de speling aan tussen taken.
Tip:
Voeg om goed overzicht te hebben een lege regel in tussen zwevende taakgroepen.
Plaats zwevende taken altijd aan het begin van de spelingstijd. Later kun je deze taak z'n definitieve positie geven.
Wil je een instructiefilmpje zien over hoe een ganttchart wordt opgesteld met dit sjabloon?
Bekijk dit filmpje (kopieer-plak in browser): https://www.youtube.com/watch?v=dDetfOCCMQo
Niet tevreden over dit sjabloon?
Google 'sjabloon gannt excel' voor tientallen andere voorbeelden of gebruik het sjabloon voor MS project uit de toolbox.

## Sjabloon Capaciteitsplanning
Capaciteitsplanning
Kopieer jouw Activiteitenplanning naar dit tabblad:
- Ga naar het tabblad 'Activiteitenplanning'
- Klik met rechtermuisknop op het driehoekje tussen kolom A en rij 1.
- Kopieer het hele blad.
- Kom terug naar dit tabblad en plak hier de activiteitenplanning.
- Verwijder de meegekopieerde toelichting voor de 'Activiteitenplanning'.
Wil je een voorbeeld zien? Bekijk het voorbeeld in de tabblad: 'VB Capaciteitsplanning'.
Invoeren werkuren
- Vul per taak/per week in hoeveel uren hiervoor nodig zijn om deze taak te volbrengen.
- Vul een nul in bij taken/weken die geen werkuren nodig hebben, maar wel een doorlooptijd hebben (bijvoorbeeld een termijn voor het nemen van een beslissing / wettelijke termijn voor reactie (aanbesteding bijv.) / etc.)
Meerdere taakhouders per taak?
je kunt regels per taak toevoegen om werkuren van meerdere taakhouders aan een taak te koppelen.
Totaal aantal uren
- In de regel van 'TOTAAL' is een automatische formule toegekend aan alle cellen , die alle uren in de bijbehorende week (kolom) optelt. Vanaf taak 1 tot de laatste taak.
- Wanneer je de rij van 'TOTAAL' in zijn geheel selecteert, kun je hier met 1 druk op de knop een grafiek van maken 'Tabblad 'Invoegen-grafieken'. De grafiek kun je oprekken (in hoogte en breedte) zodat deze precies in de kolommen valt. Zo heb je de capaciteitsverdeling mooi in beeld en zie je waar de pieken zitten.
- Let op: Wanneer je taken en/of weken toevoegt, check of de formule alle vakjes meetelt door er dubbel op te klikken.
Uren overzicht per persoon
Je kunt met een aantal basisformules het totaal aantal uren ook opsplitsen naar de leden in het projectteam.
Kostenoverzicht per persoon
Wanneer je uurtarieven koppelt aan de uren per projectteamlid, krijg je gelijk een kostenoverzicht voor de werkuren. Handig voor je begroting.

## Sjabloon Financiele planning
Financiële planning
Kopieer jouw Activiteitenplanning naar dit tabblad:
- Ga naar het tabblad 'Activiteitenplanning'
- Klik met rechtermuisknop op het driehoekje tussen kolom A en rij 1.
- Kopieer het hele blad.
- Kom terug naar dit tabblad en plak hier de activiteitenplanning.
- Verwijder de meegekopieerde toelichting voor de 'Activiteitenplanning'.
- Ga vervolgens op een zelfde manier te werk als bij de capaciteitsplanning.
Voor een voorbeeld: zie tabblad 'VB Financiele planning'.

## VB Planning activiteiten
Kalenderdata | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01
Weeknummers | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Kritieke pad (in weken) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Kritieke taken
Bouwrijp maken (4) | bar: 2021-02-01 to 2021-02-22
Fundering aanleggen (3) | bar: 2021-03-01 to 2021-03-15
Muren plaatsen (3) | bar: 2021-03-22 to 2021-04-05
Dak plaatsen (1) | bar: 2021-04-12
Loodgieter werk binnen (3) | bar: 2021-04-19 to 2021-05-03
Keuken installeren (2) | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
Schilderwerk binnen (2) | bar: 2021-05-24 to 2021-05-31
Afwerking binnen (2) | bar: 2021-06-07 to 2021-06-14
Oplevering
Eindevaluatie | bar: 2021-06-21
Zwevende taken
Metselwerk buiten (3) | bar: 2021-04-12 to 2021-04-26
Schilderwerk buiten (2) | bar: 2021-05-03 to 2021-05-10
Afwerking buiten (2) | bar: 2021-05-17 to 2021-05-24
Elektriciteit aanleggen (2) | bar: 2021-04-12 to 2021-04-19
Badkamer installeren (1) | bar: 2021-05-10
Voorbeeld Activiteiten planning
Deze uitwerking behoort bij de hand-out 'Projectplanning', uit de Toolbox voor projectmatig werken.
In dit voorbeeld duurt het project 21 weken incl. evaluatie. Met 8 kritieke taken en 5 zwevende taken.
Taken in het kritieke pad zijn rood, zwevende taken kleuren groen.
Toevoegen van de taken
- Kritieke taken (taken van kritieke pad uit het netwerkdiagram) zijn eerst ingevuld.
- Daarna zijn de overge taken toegevoegd (zwevende taken = taken met speling in de tijd)
- Zwevende taken die bij elkaar horen vormen een taakgroep, zie regel 17 t/m 19.
- Voor het overzicht is er tussen taakgroepen een regel opengelaten.
Verbindingen
- Voor elke taak geldt dat deze is verbonden met de taak die eraan vooraf gaat en de taak die volgt.
- Taken die samenhangen met het kritieke pad zijn aangeduid (begin of einde) met een dikke streep.
- Zwevende taken met een onderlinge afhankelijkheid zijn aangeduid met een dunne streep.
- Speling: In dit voorbeeld zie je dat de taken op regel 17 t/m 19 in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. De hele taakgroep kan starten in week 11 en moet af zijn in week 20. Dit is een periode van 10 weken, terwijl het maar 7 weken duurt om deze taken af te krijgen. Hier zit speling in.
- Met pijlen is de speling aangegeven tussen taken.

## VB Capaciteitsplanning
Kalenderdata |  | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01
Weeknummers |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Kritieke pad (in weken) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Kritieke taken | Taakhouder(s)
Bouwrijp maken (4wkn/160u) | A | 2021-02-01: 20; 2021-02-08: 15; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 10
| B | 2021-02-01: 10; 2021-02-08: 20; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 0
| C | 2021-02-01: 10; 2021-02-08: 15; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 0
Fundering aanleggen (3wkn/120u) | A | 2021-03-01: 5; 2021-03-08: 5; 2021-03-15: 5
| D | 2021-03-01: 20; 2021-03-08: 20; 2021-03-15: 5
| E | 2021-03-01: 20; 2021-03-08: 20; 2021-03-15: 20
Muren plaatsen (3wkn/200u) | D | 2021-03-22: 30; 2021-03-29: 30; 2021-04-05: 0
| E | 2021-03-22: 20; 2021-03-29: 20; 2021-04-05: 0
| F | 2021-03-22: 30; 2021-03-29: 30; 2021-04-05: 0
| G | 2021-03-22: 20; 2021-03-29: 20; 2021-04-05: 0
Dak plaatsen (1wk/70u) | E | 2021-04-12: 25
| F | 2021-04-12: 25
| G | 2021-04-12: 20
Loodgieter werk binnen (3wkn/100u) | D | 2021-04-19: 40; 2021-04-26: 40; 2021-05-03: 40
Keuken installeren (2wkn/60u) | A | 2021-05-10: 30; 2021-05-17: 30
Schilderwerk binnen (2wkn/130u) | E | 2021-05-24: 40; 2021-05-31: 40
| F | 2021-05-24: 40; 2021-05-31: 10
Afwerking binnen (2wkn/80u) | G | 2021-06-07: 40; 2021-06-14: 40
Oplevering
Eindevaluatie | A | 2021-06-21: 2
| D | 2021-06-21: 2
| G | 2021-06-21: 2
| TOTAAL uren | 2021-02-01: 40; 2021-02-08: 50; 2021-02-15: 60; 2021-02-22: 10; 2021-03-01: 45; 2021-03-08: 45; 2021-03-15: 30; 2021-03-22: 100; 2021-03-29: 100; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 70; 2021-04-19: 40; 2021-04-26: 40; 2021-05-03: 40; 2021-05-10: 30; 2021-05-17: 30; 2021-05-24: 80; 2021-05-31: 50; 2021-06-07: 40; 2021-06-14: 40; 2021-06-21: 6
| TOTAAL p.p. | 2021-02-01: 40; 2021-02-08: 50; 2021-02-15: 60; 2021-02-22: 10; 2021-03-01: 45; 2021-03-08: 45; 2021-03-15: 30; 2021-03-22: 100; 2021-03-29: 100; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 70; 2021-04-19: 40; 2021-04-26: 40; 2021-05-03: 40; 2021-05-10: 30; 2021-05-17: 30; 2021-05-24: 80; 2021-05-31: 50; 2021-06-07: 40; 2021-06-14: 40; 2021-06-21: 6
| A | 2021-02-01: 20; 2021-02-08: 15; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 10; 2021-03-01: 5; 2021-03-08: 5; 2021-03-15: 5; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 30; 2021-05-17: 30; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 2
| B | 2021-02-01: 10; 2021-02-08: 20; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
| C | 2021-02-01: 10; 2021-02-08: 15; 2021-02-15: 20; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
| D | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 20; 2021-03-08: 20; 2021-03-15: 5; 2021-03-22: 30; 2021-03-29: 30; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 40; 2021-04-26: 40; 2021-05-03: 40; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 2
| E | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 20; 2021-03-08: 20; 2021-03-15: 20; 2021-03-22: 20; 2021-03-29: 20; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 25; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 40; 2021-05-31: 40; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
| F | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 30; 2021-03-29: 30; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 25; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 40; 2021-05-31: 10; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
| G | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 20; 2021-03-29: 20; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 20; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 40; 2021-06-14: 40; 2021-06-21: 2
TOTAAL kosten capaciteit
Taakhouder | uurtarief | 2021-02-01: X Aantal uren per week
A | 80 | 2021-02-01: 1600; 2021-02-08: 1200; 2021-02-15: 1600; 2021-02-22: 800; 2021-03-01: 400; 2021-03-08: 400; 2021-03-15: 400; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 2400; 2021-05-17: 2400; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 160
B | 90 | 2021-02-01: 900; 2021-02-08: 1800; 2021-02-15: 1800; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
C | 95 | 2021-02-01: 950; 2021-02-08: 1425; 2021-02-15: 1900; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 0; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
D | 60 | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 1200; 2021-03-08: 1200; 2021-03-15: 300; 2021-03-22: 1800; 2021-03-29: 1800; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 0; 2021-04-19: 2400; 2021-04-26: 2400; 2021-05-03: 2400; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 120
E | 65 | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 1300; 2021-03-08: 1300; 2021-03-15: 1300; 2021-03-22: 1300; 2021-03-29: 1300; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 1625; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 2600; 2021-05-31: 2600; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
F | 70 | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 2100; 2021-03-29: 2100; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 1750; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 2800; 2021-05-31: 700; 2021-06-07: 0; 2021-06-14: 0; 2021-06-21: 0
G | 95 | 2021-02-01: 0; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 0; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 1900; 2021-03-29: 1900; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 1900; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0; 2021-05-03: 0; 2021-05-10: 0; 2021-05-17: 0; 2021-05-24: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-07: 3800; 2021-06-14: 3800; 2021-06-21: 190; 2021-06-28: TOTAAL kosten capaciteit hele project
Totaal € p.p. |  | 2021-02-01: 3450; 2021-02-08: 4425; 2021-02-15: 5300; 2021-02-22: 800; 2021-03-01: 2900; 2021-03-08: 2900; 2021-03-15: 2000; 2021-03-22: 7100; 2021-03-29: 7100; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 5275; 2021-04-19: 2400; 2021-04-26: 2400; 2021-05-03: 2400; 2021-05-10: 2400; 2021-05-17: 2400; 2021-05-24: 5400; 2021-05-31: 3300; 2021-06-07: 3800; 2021-06-14: 3800; 2021-06-21: 470; 2021-06-28: 70020
Capaciteitsplanning
De planning van activiteiten is nu bekend. Nu voegen we benodigde capaciteit toe (werkuren).
De activiteitenplanning is gekopieerd naar dit blad.
In dit voorbeeld werken we dit uit voor de kritiek taken. Voor de overige taken werkt het op een zelfde manier.
Invoeren werkuren
- Vul per taak/per week in hoeveel uren hiervoor nodig zijn om deze taak te volbrengen.
- Vul een nul in bij taken/weken die geen mensuren nodig hebben, maar wel een doorlooptijd hebben. Bijvoorbeeld een termijn voor het nemen van een beslissing / wettelijke termijn voor reactie (aanbesteding bijv.) / etc.
In dit voorbeeld is dit gedaan in week 10 (het drogen van beton voor de muren).
Meerdere taakhouders per taak?
je kunt regels per taak toevoegen om werkuren van meerdere taakhouders aan een taak te koppelen.
Totaal aantal uren
- In de regel van 'TOTAAL' is een automatische formule toegekend aan alle cellen , die alle uren in de bijbehorende week (kolom) optelt. Vanaf taak 1 tot de laatste taak.
- Wanneer je de rij van 'TOTAAL' in zijn geheel selecteert, kun je hier met 1 druk op de knop een grafiek van maken 'Tabblad 'Invoegen-grafieken'. De grafiek kun je oprekken (in hoogte en breedte) zodat deze precies in de kolommen valt. Zo heb je de capaciteitsverdeling mooi in beeld en zie je waar de pieken/knelpunten zitten.
- Let op: Wanneer je taken en/of weken toevoegt, check of de formule alle vakjes meetelt.
Uren overzicht per persoon
Je kunt met een aantal basisformules het totaal aantal uren ook opsplitsen naar de leden in het projectteam.
Kostenoverzicht per persoon
Wanneer je uurtarieven koppelt aan de uren per projectteamlid, krijg je gelijk een kostenoverzicht voor de werkuren. Handig voor je begroting.

## VB Financiele planning
Kalenderdata | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01
Weeknummers | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Kritieke pad (in weken) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Kritieke taken
Bouwrijp maken (4) | 2021-02-01: 30; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0
Fundering aanleggen (3) | 2021-03-01: 25; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0
Muren plaatsen (3) | 2021-03-22: 40; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0
Dak plaatsen (1) | 2021-04-12: 35
Loodgieter werk binnen (3) | 2021-04-19: 1; 2021-04-26: 1; 2021-05-03: 0
Keuken installeren (2) | 2021-05-10: 20; 2021-05-17: 0
Schilderwerk binnen (2) | 2021-05-24: 3; 2021-05-31: 3
Afwerking binnen (2) | 2021-06-07: 2; 2021-06-14: 2
Oplevering
Eindevaluatie | 2021-06-21: 0
Zwevende taken
Metselwerk buiten (3) | 2021-04-12: 30; 2021-04-19: 0; 2021-04-26: 0
Schilderwerk buiten (2) | 2021-05-03: 2; 2021-05-10: 0
Afwerking buiten (2) | 2021-05-17: 2; 2021-05-24: 2
Elektriciteit aanleggen (2) | 2021-04-12: 8; 2021-04-19: 1
Badkamer installeren (1) | 2021-05-10: 15
Kosten materieel (x1000) | 2021-02-01: 30; 2021-02-08: 0; 2021-02-15: 0; 2021-02-22: 0; 2021-03-01: 25; 2021-03-08: 0; 2021-03-15: 0; 2021-03-22: 40; 2021-03-29: 0; 2021-04-05: 0; 2021-04-12: 73; 2021-04-19: 2; 2021-04-26: 1; 2021-05-03: 2; 2021-05-10: 35; 2021-05-17: 2; 2021-05-24: 5; 2021-05-31: 3; 2021-06-07: 2; 2021-06-14: 2; 2021-06-21: 0
Kosten capaciteit | bar: 2021-02-01 to 2021-02-15
Totale kosten project | 2021-02-01: Kosten materieel + kosten capaciteit
Voorbeeld Financiële planning
Je kunt ook de kosten van de activiteiten inzichtelijk maken, zoals kosten voor materiaal, inkoop, representatie, communicatie, huur van locatie, aanbestedingskosten, etc.
- Kopieer de 'Activiteitenplanning' naar dit tabblad.
- Dan ga je op een zelfde manier te werk als bij de capaciteitsplanning.
- Bij uitgaven die voor een hele taak in 1x worden gedaan volstaat het om per taak een totaalbedrag in te voeren voor de hele taak. Plaats dit bedrag dan wel op de plek in de tijd waar je verwacht deze kosten uit te geven. Bijv. bij aanvang van een taak (aankoop) of bij afronding van een taak (achteraf factuur betalen bijv.). Zo krijg je een reële financiële planning.
Voeg je aan het financiele overzicht ook de werkuren toe (capaciteitsplanning), dan heb je een volledig overzicht van wanneer je welk bedrag uitgeeft in je project.
Monitoring en rapportage
Grote voordeel is dat je de financiele voortgang nu goed kunt volgen en daar ook goed onderbouwde prognoses voor kunt maken in je rapportages.